## Slide 10
04 · TIMELINE
Lộ trình dự kiến — từ chốt phạm vi đến vận hành
Ngày tháng dưới đây là phương án đề xuất. Trong buổi làm việc, hai bên có thể chỉnh ngày khởi động hoặc kéo dài / rút ngắn từng chặng.
Chốt phạm vi & hợp đồng: trước 15/08
Chuẩn bị & chốt phạm vi
Dựng bản dùng thử
Đồng hành & vận hành thực tế
Mục tiêu tháng 10
Th8
Th9
Th10
Th11
mục tiêu T10
Chốt phạm vi
01/08 → 15/08
2t
Dựng nền + Bravo
15/08 → 27/08
2t
Ba phân hệ
27/08 → 27/09
3t
Bàn giao thử
27/09 → 05/10
2t
Đồng hành
05/10 → 25/10
4t
Vận hành thật
25/10 → 08/11
2t
SMARTLOG × UNIS · TÀI LIỆU TRAO ĐỔI
TIMELINE 08 / 17
Notes: Mốc quan trọng nhất: 27/09 bàn giao bản dùng thử, 25/10 vận hành chính thức — đúng mục tiêu tháng 10 của Unis.

## Slide 11
05 · CHI TIẾT CÁC CHẶNG (1/3)
Từ chốt phạm vi đến khi ba phân hệ thành hình
Mỗi chặng có điều kiện nghiệm thu cụ thể — đạt mới tính là xong, không tính theo lịch.
C0
Chốt phương án và nhân lực
15/08/2026
VIỆC SẼ LÀM
Chốt danh sách module (checklist ở mục Phạm vi module) thành phụ lục hợp đồng
Chọn đích danh kho + tuyến + nhóm khách làm thí điểm
Kiểm tra nhanh dữ liệu: mã hàng, mã vạch, danh mục kho có sẵn sàng chưa
Điều kiện nghiệm thu: Hợp đồng + phụ lục phạm vi ký trước 07/08 · kho/tuyến/nhóm khách thí điểm được nêu đích danh.
C1
Tuần 1–2 Dựng nền & kết nối Bravo
15/08/2026 → 27/08/2026
VIỆC SẼ LÀM
Chuẩn bị hạ tầng, tài khoản, phân quyền cho từng vai trò của Unis
Kết nối hai chiều với Bravo: danh mục hàng hóa, khách hàng, số liệu kế toán
Điều kiện nghiệm thu: Đăng nhập được cả ba phân hệ · số liệu Bravo hiển thị đúng trên hệ thống mới.
SMARTLOG × UNIS · TÀI LIỆU TRAO ĐỔI
CÁC CHẶNG 09 / 17
Đổ danh mục kho, tuyến, đội xe, bảng giá cước vào hệ thống
Khung của cả ba phân hệ hiện hình để Unis xem trước
Notes: C0 và C1. Nhấn: nối Bravo làm sớm nhất vì đây là phần dễ phát sinh bất ngờ.

## Slide 12
05 · CHI TIẾT CÁC CHẶNG (2/3)
Dựng ba phân hệ và bàn giao bản dùng thử
C2
Tuần 3–5 — dựng ba phân hệ theo checklist đã chốt
27/08/2026 → 27/09/2026
VIỆC SẼ LÀM
Kho: nhập – xuất – kiểm kê – tồn theo thời gian thực, dùng máy quét mã vạch
Vận chuyển: điều phối + gán chuyến, app tài xế, theo dõi GPS
Đơn hàng: màn hình duyệt đơn + app/cổng đặt hàng cho khách
Ba nhóm làm song song — mỗi 2 tuần một buổi xem tiến độ cùng Unis
CÁCH GIỮ TIẾN ĐỘ
Làm song song để giữ lịch 7 tuần — điều kiện là phạm vi đã chốt cứng ở chặng trước
Buổi xem tiến độ 2 tuần/lần để nắm hướng sớm, không đợi đến cuối mới góp ý
Điều kiện nghiệm thu: Cả ba hệ thốngchạy được trọn một vòng: đặt đơn → xuất kho → giao → ký nhận, trên dữ liệu thật.
C3
Tuần 6–7 — chạy thử nội bộ Smartlog
27/09/2026 → 05/10/2026
VIỆC SẼ LÀM
Chạy thử trọn vòng nhiều lần, sửa các lỗi chặn việc
Tạo tài khoản cho người dùng thật của Unis, chuẩn bị dữ liệu thí điểm
Bàn giao bản dùng thử — demo trực tiếp trước quý khách bằng chính đơn hàng của Unis
QUAN ĐIỂM CỦA CHÚNG TÔI
Bàn giao đúng hạn quan trọng hơn bàn giao thật đầy đủ — phần chưa hoàn thiện sẽ chỉnh trong giai đoạn đồng hành, còn niềm tin thì phải giữ từ buổi đầu
Điều kiện nghiệm thu: Unis tự thao tác được trọn một vòng đơn hàng trên môi trường dùng thử.
SMARTLOG × UNIS · TÀI LIỆU TRAO ĐỔI
CÁC CHẶNG 10 / 17
Notes: C2 và C3. Ba nhóm làm song song để giữ lịch 7 tuần; bàn giao đúng hạn quan trọng hơn đủ hết tính năng.

## Slide 13
06 · CHI TIẾT CÁC CHẶNG (3/3)
Từ bản dùng thử đến vận hành chính thức
C4
Đồng hành tại hiện trường — 4–6 tuần
27/09/2026 → 25/10/2026
VIỆC SẼ LÀM
Đội dự án có mặt văn phòng Unis, làm cùng nhân viên. Góp ý được xử lý liên tục để hoàn thiện
Đưa vào dùng thật từng phần: tuyến giao trước, rồi kho, rồi nhóm khách đặt hàng
Đo mức độ sử dụng hằng tuần, gửi báo cáo cho lãnh đạo hai bên
VÌ SAO QUAN TRỌNG NHẤT
Dự án kho vận có thành công hay không là ở khâu này, phần mềm có tốt nhưng người dùng không sử dụng thì cũng bỏ
Thời lượng 4–6 tuần co giãn theo thực tế, không chốt cứng theo lịch đẹp
Điều kiện nghiệm thu: Cả ba hệ thống đều có bộ phận dùng thực tế ≥95% công việc trong 2 tuần liên tiếp.
C5
Vận hành chính thức — trong tháng 10
25/10/2026 → 08/11/2026
VIỆC SẼ LÀM
Mở rộng ra toàn bộ kho / tuyến / nhóm khách trong phạm vi hợp đồng
Đội kỹ thuật trực 2 tuần đầu — sự cố hiện trường là ưu tiên số một
Chốt danh sách mong muốn giai đoạn 2 thành văn bản (kèm báo giá riêng)
NGUYÊN TẮC
Cách làm cũ chỉ tắt khi số liệu cho phép, không tắt theo lịch
Mong muốn giai đoạn 2 ghi thành văn bản
Điều kiện nghiệm thu: Ba hệ thống vận hành chính thức trong phạm vi hợp đồng · các chỉ tiêu cam kết (mục Cam kết) bắt đầu được đo.
SMARTLOG × UNIS · TÀI LIỆU TRAO ĐỔI
CÁC CHẶNG 11 / 17
Notes: C4 là chặng quan trọng nhất — có mặt tại hiện trường, xử lý góp ý trong 48 giờ.

## Slide 14
07 · HỆ THỐNG VẬN HÀNH RA SAO
Nhìn từ phía người dùng — ai làm gì, ở đâu
Không đi vào chi tiết kỹ thuật — đây là cách từng người trong chuỗi của Unis sẽ dùng hệ thống hằng ngày:
KHÁCH / NPP
App đặt hàng
Đặt đơn, xem tồn khả dụng, tự tra hàng đến đâu rồi
→
SALES / ADMIN
Màn hình đơn hàng
Duyệt đơn, theo dõi trạng thái, cảnh báo đơn trễ
→
NHÂN VIÊN KHO
Máy quét
+ màn hình kho
Nhập – xuất – kiểm kê, tồn kho khớp thực tế
→
ĐIỀU VẬN
Bảng điều phối
Gán chuyến tự động, ghép chuyến, theo dõi xe qua GPS
→
TÀI XẾ
App tài xế
Nhận chuyến, chỉ đường, chụp ảnh ký nhận, chốt chuyến, tự tính cước
KẾ TOÁN
Bravo (giữ nguyên)
Hệ thống nối 2 chiều với Bravo — kế toán không phải nhập lại số liệu
↔
BAN LÃNH ĐẠO
Dashboard tổng hợp
Tồn kho, chi phí giao hàng, tỷ lệ đúng hẹn — xem theo ngày thay vì chờ báo cáo cuối tháng
↔
ĐỘI XE / NHÀ THẦU
Đối soát tự động
Cước từng chuyến tính sẵn theo bảng giá — cuối kỳ đối soát bằng số liệu, không cãi nhau
SMARTLOG × UNIS · TÀI LIỆU TRAO ĐỔI
VẬN HÀNH 12 / 17
Notes: Đi theo dòng người dùng: khách đặt → sales duyệt → kho soạn → điều vận gán xe → tài xế giao.

## Slide 15
SL
SMARTLOG × UNIS
BƯỚC TIẾP THEO
Buổi làm việc chốt phạm vi , duyệt các bước và các bước thiết kế
Đề xuất: trong tuần, trước 07/08
SMARTLOG × UNIS · TÀI LIỆU TRAO ĐỔI
17 / 17
Notes: Chốt lại lời kêu gọi: đặt buổi làm việc trong tuần, trước 07/08.